| Pozicija | Planirani početak | Planirani završetak |
| --- | --- | --- |
| Kanal 1 - Kraševa | Svibanj 2023 | prva polovina 2024. |
| Kanal 2 - Strossmayerov trg | Studeni/prosinac 2023 | prva polovina 2025. |
| Kanal 3 - Banjavčićeva istok | Svibanj 2023 | Studeni 2023 |
| Kanal 4 - Frankopanska istok | Svibanj 2023 | Studeni 2023 |
| Kanal 5 - Šimunićeva gornji dio | Svibanj 2023 | prva polovina 2024. |
| Kanal 6 - Prešernova gornji dio | Svibanj 2023 | prva polovina 2024. |
| Kanal 7 - Karasova | Srpanj 2023 | druga polovina 2024. |
| Kanal 8 - Šimunićeva središnji dio | Srpanj 2023 | druga polovina 2024. |
| Kanal 9 - Prešernova donji dio | Srpanj 2023 | druga polovina 2024. |
| Kanal 10 - Bedemski put | Svibanj 2023 | druga polovina 2024. |
| Kanal 11 - Haulikova istok | Svibanj 2023 | druga polovina 2024. |
| Kanal 12 - Šimunićeva donji dio | Lipanj 2023 | druga polovina 2024. |
| Kanal 13 - Šimunićeva ostatak | Lipanj 2023 | druga polovina 2024. |
| Kanal 14 - Prešernova ostatak | Lipanj/srpanj 2023 | druga polovina 2024. |
| Kanal 15 - Dom umirovljenika | Listopad 2023 | druga polovina 2024. |
| Kanal 16 - Banjavčićeva zapad | veljača 2023- izvodi se | prosinac 2023. |
| Kanal 17 - Ninskoga gornji dio | Kolovoz/rujan 2023 | druga polovina 2024. |
| Kanal 18 - Radićeva (Cesarčeva) | Travanj 2023 | prva polovina 2024. |
| Kanal 18.2-Radićeva- Cesarčeva( od križanja sa korzom do Catalpe) | Tijekom 2024 | Prva polovina 2025 |
| Kanal 19 - Tijesna | Travanj/svibanj 2023 | prva polovina 2024. |
| Kanal 20 - Cesarčeva-Križanićeva | izveden | prva polovina 2024. |
| Kanal 21 - Cesarčeva ostatak | Tijekom 2023. | prva polovina 2024. |
| Pozicija | Planirani početak | Planirani završetak |
| Kanal 22 kralja Tomislava | Ožujak 2023- počeli radovi u dijelu ulice- od križanja sa G. Ninskog do križanja sa Radićevom; ostatak se planira raditi od srpnja 2023. | Druga polovina 2024 |
| Kanal 23 – Ninskoga središnji dio | Srpanj 2023. | Druga polovina 2024. |
| Kanal 24 - Radićeva gornji dio | Travanj 2023 |  |
|  |  | druga polovina 2024. |
| Kanal 25 - Križanićeva gornji dio | travanj 2023. | prosinac 2023. |
| Kanal 26 - Bencetićeva ostatak | listopad 2023. | prva polovina 2025. |
| Kanal 27 - Bencetićeva | listopad 2023. | prva polovina 2025. |
| Kanal 28 - Lukšićeva | listopad2023. | prva polovina 2025. |
| Kanal 29 - Gambonova | Listopad 2023. | prva polovina 2025. |
| Kanal 30 - Mažuranićeva | veljača 2023.- radovi počeli, privremeni zastoj zbog arheološkog nalazišta, u tijeku arheološki radovi; nakon njih se nastavljaju radovi na polaganju kanalizacije | prva polovina 2024. |
| Kanal 31 - Ninskoga donji dio | Lipanj/srpanj 2023. | prva polovina 2024. |
| Kanal 32 - Radićeva središnji dio | Svibanj 2023. | prva polovina 2024. |
| Kanal 33 - Križanićeva središnji dio | veljača 2023.- radovi počeli, privremeni zastoj zbog arheološkog nalazišta- u tijeku arheološki radovi, nakon njih nastavit će se radovi na kanalu | prva polovina 2024. |
| Kanal 34 - Haulikova zapad | stu.22- izvedeno preko 70 %kanala | stu.23 |
| Kanal 35 - Šenoina | veljača 2023.- IZVEDEN | prva polovina 2024. |
| Kanal 36 - Samostanska | veljača 2023.- radovi počeli, privremeni zastoj zbog arheološkog nalazišta- u tijeku arheološki radovi, nakon njih nastavit će se građevinski | prva polovina 2024. |
| Pozicija | Planirani početak | Planirani završetak |
| Kanal 37- Radićeva donji dio | Ožujak 2023.- radovi počeli, privremeni zastoj zbog arheološkog nalazišta- u tijeku arheološki radovi, nakon njih nastavit će se građevinski | Prva polovina 2024. |
| Kanal 38 - Radićeva (Kuk.-Haul.) | Srpanj/kolovoz 2023. | prva polovina 2024. |
| Kanal 39 - Križanićeva donji dio | Radovi kreću nakon kanala 33, tj.središnjeg dijela Križanićeve | stu.23 |
| Kanal 40 - Kukuljevićeva | prva polovina 2024. | prva polovina 2025. |
| Kanal 41 - Kukuljevićeva odvojak | prva polovina 2024. | prva polovina 2025. |
| Kanal 42 - Radićeva (na Kurelčevu) | kolovoz 2023. | prva polovina 2025. |
| Kanal 43 - Jonkeova (na Radićevu) | rujan 2023. | prva polovina 2025. |
| Kanal 44 - Spoj škole | kolovoz 2023. | druga polovina 2024. |
| Kanal 45 - Jonkeova (na Domobransku) | kolovoz 2023. | druga polovina 2024. |
| Kanal 46 - Domagojeva | druga polovina 2024. | prva polovina 2025. |
| Kanal 47 - Draškovićeva | druga polovina 2024. | prva polovina 2025. |